## Active
SGT_ManagmentSystem - part 3
To do | Doing |  | Testing | Finish | Member | POINT | Total point | Burned point | Remaining point | Date
| In progress | Done
Tạo CSDL | x | x | x | x | Bảo | 3 | 69 |  | 69
Tạo persistent class | x | x | x | x | Bình | 2 |  |  | 0
Tạo DAO, service, controller cho session | x | x |  |  | Linh | 5 |  |  | 0
Tạo DAO, service, controller cho session_detail | x |  |  |  | Binh | 5 |  |  | 0
Tạo DAO, service, controller cho timetable | x | x |  |  | Việt | 5 |  |  | 0
Tạo DAO, service, controller cho iclass | x | x | x |  | Sương | 5 |  |  | 0
Tạo DAO, service, controller cho time | x | x |  |  | Trang | 5 |  |  | 0
Tạo DAO, service, controller cho room | x | x |  |  | Bảo | 5 |  |  | 0
Tạo session.html (thêm, sửa, xóa) | x | x |  |  | Linh | 5 |  |  | 0
Tạo timetable.html (thêm, sửa, xóa) | x |  |  |  | Việt | 5 |  |  | 0
add, edit session detail | x |  |  |  | Linh | 3 |  |  | 0
tạo room.html (thêm, xóa, sửa) | x | x |  |  | Thư | 5 | Ghi chú: TimetableController và SessionController đã có
Tạo controller - backend cho builtTimetable | x |  |  |  | Linh | ?
Tạo builtTimetable.html (khó) | x | x |  |  | Bảo | 13
Tạo builtTimetable backend (khó) | [5 empty] | ?
Tạo builtTimetable angular (max khó) | [5 empty] | ?
Đặt dropdown header cho table, tăng chiều cao table | x | x |  |  | Thư | 3
Tạo angular add, edit, delete class trong builtTimetable.html | x | x |  |  | Thư
Bugs
1. School cho add không cần nhập ID
2. School ko xóa được
3. Form edit entrance bị lỗi, ô name bị lâu lâu bị lỗi. Mô tả lỗi: nhấn F5 rồi chọn Edit sẽ ra lỗi,nhưng chỉnh sửa ô Name thì sẽ hết. Xem hình bên cạnh | :3
4. Student ko reset password được
5. ô Address của view instructor khác với ô Address của những form khác
6. edit hình ko dc có tính là lỗi ko?
7. ô Description của Add

## UserStorySprint2
Thời gian: Từ 13/5- đến hết
-Mở môn học trong từng intake
-Tạo lớp dựa vào các môn đã mở
-Tạo thời khóa biểu:
- Đối với sinh viên : quan tâm đến phòng học, giờ học, môn học, ai dạy)
- Đối với giáo viên : quan tâm đến phòng nào, giờ nào
Đối với quản lí : quan tâm đến phòng, ngày đó ai dạy,
-Nhớ kiểm tra ràng buộc không cho trùng giờ dạy của giáo viên, .......)
- Đăng kí cho sinh viên vào lớp nào( kiểm tra: sinh viên không học trùng thời khóa biểu)
-Làm bảng điểm danh
- Có chức năng copy thời khóa biểu cho tuần
xem học viên có học hết môn chuyên ngành không để xét đậu rớt

## BugSprint2
CHUNG CHO 3 TRANG INSTRUCTOR, REGISTRAR, STUDENT |  | Tiến độ | Thực hiện
-Default sắp xếp theo firstaname |  | xong | Bảo
-Xử lí trùng tên file ảnh(lấy currenttime+...) |  | xong | Thư
- Xóa hình cũ khi edit |  | xong | Linh
- Validate email trong edit |  | xong | Sương
-Cho ô địa chỉ dài lên, cột ID cho độ rộng hẹp lại |  | xong | Bảo
TRANG STUDENT
- Cho dropdown lọc theo intake |  |  | Bảo
- Chỉ liệt kê danh sách sinh viên theo intake đó
Entrance exam phải lọc theo intake
Cho phép username null, cho sửa username, nhớ kiểm tra username trùng khi sửa |  | xong | Việt
- TRANG SPECIALIZATION
- Hiện tooltip cho nút add cource to specialization |  | xong | Trang
- Trong edit relevant cource : hiển thị tên và mã |  | xong | Bảo
- Môn đã thêm vào thì không xuất hiện phía trên nữa |  | xong | Bảo
TRANG LOGIN
- Thêm thông báo đăng nhập thất bại |  |  | Bình
Dự tính các userstory cho sprint 3
EXCEL
-- Cho đăng kí học viên vào lớp nào, tạo thời khóa biểu, chức năng điểm danh
- Cho nhập điểm, in ra danh sách (cái bảng khi thi kí tên)
- Quản lí điểm, giải quyết việc absent thì sao, cấm thi thì sao
-Thống kê đậu rớt, tính điểm trung bình, cấp chứng chỉ
-DỰ TÍNH CHO SPRINT VỀ SAUUUUUUUUUUU NỮA
- Quản lí việc làm, giới thiệu việc làm cho học viên, cầu nối giữa học phòng đạo tạo và học viên

## Archive4
SGT_ManagmentSystem - part 2 | [8 empty] | 145 | sumif(E4:E30;"x";G4:G30)
To do | Doing |  | Testing | Finish | Member | POINT | Sum | Burndown Point |  | Remaining points
| In progress | Done
Tạo CSDL | x | x | x | x | Bảo | 2 | 158 | 26 |  | 132
Tạo persistent class từ table đã có | x | x | x | x | Bình | 5 |  | 50 |  | 108
Tạo API cho Instructor (java) | x | x | x | x | Bình | 8 |  | 71 |  | 87
Tạo giao diện quản lý Instructor (html, css) | x | x | x | x | Sương | 8 |  | 116 |  | 42
Viết phần xử lý trên giao diện Instructor (angularJS) | x | x | x | x | Thư | 13 |  | 124 |  | 34
Tạo API cho Registrar (java) | x | x | x | x | Sương | 8 |  | Testing
Tạo giao diện quản lý Registrar (html, css) | x | x | x | x | Thư | 8 |  | page |  | member
Viết phần xử lý trên giao diện Registrar (angularJS) | x | x | x | x | Sương | 13 |  | intake |  | Bảo
Tạo API cho EntranceExam (java) | x | x | x | x | Bình | 8 |  | school |  | Bảo
Tạo giao diện quản lý EntranceExam (html, css) | x | x | x | x | Bình | 5 |  | specialization |  | Trang - Việt
Viết phần xử lý trên giao diện EntranceExam (angularJS) | x | x | x | x | Bình | 8 |  | subject (Course) |  | Trang - Việt
Tạo API cho student (java) | x | x | x | x | Linh | 8 |  | instructor |  | Bình
Tạo giao diện quản lý student (html, css) | x | x | x | x | Sương | 8 |  | registrar |  | Thư
Viết phần xử lý trên giao diện student (angularJS) | x | x | x |  | Linh | 13 |  | student |  | Sương (trọng trách nặng nề)
Xây dựng giao diện modal: "Add subject for specialization" | x | x | x | x | Bảo | 8 |  | entrance Exam |  | Linh
Tạo API cho specialization_subject | x | x | x | x | Bảo | 8
Viết phần xử lý trên giao diện cho modal "Add subject" | x | x | x | x | Bảo | 8
Vẽ mockup cho modal "Add subject for specialization" | x |  |  |  | Trang
Xây dựng modal: "Add specialization for subject (subject)
Vẽ mockup cho modal "Add specialization for subject" (tương tự mockup trên)
Tạo giao diện login | x |  |  |  | Việt
Vẽ mockup Registrar (Add, Edit, Del, Info, Reset Password) | x | x | x | x | Trang | 8
Vẽ mockup Instructor (Add, Edit, Del, Info, Reset Password) | x | x | x | x | Trang | 3
Vẽ mockup Student (Add, Edit, Del, Info, Reset Password) | x | x | x | x | Trang | 3
Vẽ mockup Entrance exam | x | x | x | x | Trang | 5
Trang Intake Edit bị lỗi, khi nhập trùng ID thì alert báo lỗi nhưng giao diện lại cập nhật như lúc thành công (và có 2 dòng trùng), ngoài ra ngày tháng cũng lỗi hiển thị | x | x | x | x | Thư
Mã hóa password bằng MD5

## UserStory
THỜI GIAN : 11-25/4
FIX BUG
- Filter cac bang | xong
- Đồng nhất giao diện, chú ý các chữ in hoa , dấu 2 chấm |  |  |  | xong
- Fix lại unicode | xong
- số tín chỉ, số giờ >0 |  | xong
- Ngày bắt đầu học cho nhập ngày trong quá khứ |  |  | Xong
*Trang INTAKE MANAGEMENT :
- Khi nhập Id trùng báo lỗi xong vẫn giữ lại các trường nhập rồi |  |  |  | Xong
- Status :, làm 2 radiobutton , active và inactive mặc định active |  |  |  | xong
-Xem lại form sửa ( thông báo thành công , nhưng form sửa hiện thị các validate trong form báo lỗi | [5 empty] | Xong
- Cho phép chọn số dòng được hiển thị trên 1 trang, 1 trang mặc định 15 dòng |  |  |  |  | xong
- Cột name,địa chỉ rộng hơn
- Nhập dữ liệu thực tế
-Sửa form validate thành This field is required |  |  | xong
- Xóa placeholder |  |  | xong
QUẢN LÍ THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG
Quản lí thông tin giáo vụ Registrar: ID,LastName, FirstName, DateOfBirth, Email, Phone, address, status, image
- Quản lí thông tin giảng viên (instructor) ID,LastName, FirstName, DateOfBirth, Email, Phone, address, status,hình, học vị(cử nhân cao đẳng, đại học, thạc sỉ, tiến sĩ)
- Gắn kết ngành học và môn học (1,n)-(1,n)
- Giang viên chỉ xem được danh sách giảng dạy, bảng điểm, kiểm tra... ko edit được danh mục
-Thêm nút view course, view subject, add subject to specialization
ĐĂNG NHẬP
-Lấy username, password
- Nhân viên inactive dùng nhập pass, username đúng cũng không đăng nhập thành công
-Hiển thị hình nhân viên choxem thông tin, cho đổi mật khẩu,không cho sửa thông tin
ĐỢT TUYỂN SINH thuộc INTAKE
-Cho biết sinh viên thuộc đợt tuyển sinh nào, đậu hay không đậu
-Thuộc tính: Tên đợt, ngày tuyển sinh, description
Một intake có thể có nhiều đợt tuyển sinh
QUẢN LÍ HỌC VIÊN để xếp lớp
- ID, Mã học viên,firstname, lastname, gender, email, phone, address, đến từ trường nào(dropdown), thuộc intake nào(dropdown), thuộc kì thi tuyển sinh nào(dropdown), status(đang học, nghỉ học,đã hoàn thành khóa học), hình, username,password

## Archive3
SGT_ManagmentSystem - part 1 |  |  |  | Mục tiêu: xây dựng trang admin để quản lý các bảng sau
Công việc | Tiến độ | Thực hiện | POINT | Intake (id, intakeID [text], intakeName, startDate, endDate) School: (id, schoolID, schoolName, Address, contact[textarea]) Specialization: (id, specializationID, specializationName) Subject: (id, subjectID, subjectName, credit[real], hour[int], description[textarea]) id [int, auto increment]: do nhà phát triển quản lý (người dùng không biết tới) <tên bảng>ID [text]: do người dùng tự đặt, tự quản lý credit là số tín chỉ, hour là số giờ học school ở đây là trường học của các học viên theo học
Tìm theme cho trang admin | xong | Linh | 2đ
Tạo cơ sở dữ liệu (file sql) | xong | Bảo | 3đ
xây dựng CRUD cho Intake (java) | Xong | Linh | 8đ
xây dựng giao diện quản lý Intake và angular controller để lấy dữ liệu từ api | xong | Thư | 5đ
xây dựng CRUD cho School | Xong | Sương | 8đ
xây dựng giao diện quản lý School | Xong | Bình | 5đ | Danh sách câu hỏi
xây dựng CRUD cho Specialization | xong | Bảo | 8đ | format ngày tháng (yyyy-mm-dd hay mm-dd-yyyy)
xây dựng giao diện quản lý Specialization | xong | Bảo | 5đ | nút xóa có cần hay không
xây dựng CRUD cho Subject | Xong | Trang | 8đ
xây dựng giao diện quản lý Subject | xong | Việt | 5đ
insert dữ liệu mẫu | xong | Việt | 2đ
Vẽ mockup intake | xong | Việt, Trang | 8đ
Cắt layout của trang admin ra thành các file html nhỏ để sử dụng include | --
Làm alert cho tất cả danh mục (alert xịn, không phải cái vừa nhìn vào bị chê)
Thống nhất giao diện cho các danh mục | Xong
Load dữ liệu table, tìm kiếm theo tên, sắp xếp trong trang admin/intake | xong | Thư | 5đ
Specialization: filter name, nút xóa, sắp xếp tăng giảm (theo cột) chưa hoạt động. Model add không có validate | xong | Bảo
School: chưa có sắp xếp tăng giảm | xong | Bảo
Intake: Nút edit trong modal không cách gì nhấn được. Modal add một khi đã nhập end date < start date thì không nhấn add được nữa | xong | thư
Subject: Lỗi hiển thi modal Edit và delete được. | xong | Việt
Trang web chưa dùng được unicode (insert, edit tiếng Việt không được) |  | Bình
Lỗi trùng ID chưa có trang nào bắt, mặc dù CSDL vẫn toàn vẹn nhưng không có alert fail, một số còn y như là success | xong | Thư
Phân trang cho: school, specialization, subject

## Archive2
Tìm hiểu Java Spring MVC http://o7planning.org/en/10129/spring-mvc-tutorial-for-beginners
công việc | tiến độ
Hoàn thành bài hướng dẫn sử dụng Spring MVC
Linh
Thư
Sương
Việt
Trang

## Archive1
On-job training - Xây dựng website bán thú cưng PART 4
Công việc |  |  | Tiến độ (Đang làm / xong) | Người thực hiện
User
Tách riêng thành 2 trường Họ và Tên Lót |  |  | đang làm | Linh
Check ngày sinh ( không cho chọn ngày tương lai) |  |  | xong | Thư
Ghi rõ địa chỉ giao hàng thay vì địa chỉ như trước đó |  |  | xong | Thư
Thêm collumn Hình ở bảng chi tiết đơn hàng và lịch sử đơn hàng |  |  | xong | Thư
Thêm thông báo cập nhật thông tin thành công |  |  | Xong
Thêm côt ghi chú ngày giờ giao hàng |  |  | xong | Bảo
Đăng kí thành viên thêm chú thích trường bắt buộc |  |  | Xong | Thư
Format tổng tiền lại tất cả các trang |  |  | Xong | Thư
ADMIN
Khẩn cấp: Ngày sinh ở trang sửa cá thể là dd/mm/yyyy nhưng khi lưu xuống lại có dạng mm/dd/yyyy Tức là: ngày 2 tháng 6 năm 2010 -> ngày 6 tháng 2 năm 2010 Nếu chọn ngày > 12 Không có thông báo lỗi, nhưng lúc vào giao diện sửa cá thể "ngày sinh" không hiện ra |  |  | xong | Bảo
Thêm confirm trong chi tiết hóa đơn |  |  | Xong | Thư
Cho phép sửa địa chỉ giao hàng |  |  | xong | Thư
Cho sửa trực tiếp trạng thái giao hàng trong dropdown |  |  | xong
Trong những trang Hóa đơn va Trang người dùng khi sửa trong option nào nên giữ điều hướng của trang đó |  |  | xong | Thư
Thống kê theo hóa đơn. |  |  | Cạn lời | Linh
Validate cho các trường thêm người dùng |  |  | Xong | Thư
On-job training - bài nghiên cứu về software testing
Mô tả: Mỗi nhóm tự về nghiên cứu về các cấp độ test và công cụ test, đóng gói lại thành file word để nộp cho thầy Liêm qua mail Thời hạn: thứ 3, 21/2/2017
| Công việc | Chi tiết | Tiến độ (đang làm/xong)
Nhóm Bình | Integration testing system testing | Nội dung gợi ý: định nghĩa loại test, ai tiến hành, công dụng, ưu / khuyết điểm (nếu có)... Nội dung gợi ý chỉ mang tính chất ... gợi ý, các bạn được tự do thêm nội dung mới nếu thấy cần thiết | xong
Nhóm Bình | Integration testing tools system testing tools | Nội dung gợi ý: tên tools, thông tin nhà phát triển, công dụng, ưu / khuyết điểm (nếu có) | xong
Nhóm Sương | component interface testing operational acceptance testing | Nội dung gợi ý: định nghĩa loại test, ai tiến hành, công dụng, ưu / khuyết điểm (nếu có)... Nội dung gợi ý chỉ mang tính chất ... gợi ý, các bạn được tự do thêm nội dung mới nếu thấy cần thiết | xong
Nhóm Sương | component interface testing tools operational acceptance testing tools | Nội dung gợi ý: tên tools, thông tin nhà phát triển, công dụng, ưu / khuyết điểm (nếu có) | xong
Thông tin phụ | Link tham khảo trong trường hợp các bạn muốn biết mấy cái loại testing lấy đâu ra (xem phần testing levels): https://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Testing_levels Unit test và phần concept testing mình sẽ viết. Nhóm nào đã làm xong thì thông báo sớm để tiếp tục làm phần testing tool Cố gắng hoàn thành vào tối CN để thứ 2 làm phần tool
On-job training - Xây dựng website bán thú cưng
Mô tả: Design tất cả các mockup GUI prototype - Balsamiq Mockup 3 Design ERD (mô hình thực thể kết hợp) - Power designer Code DEMO as much as possible - Visual studio, Git hub, Microsoft SQL server Có cả 2 module: module cho khách hàng chọn sản phẩm để mua, module cho quản trị website
| Công việc | Chi tiết | Tiến độ
Nhóm Bình | Vẽ prototype trang index, chi tiết sản phẩm | Dùng Balsamiq Mockups 3 để vẽ prototype của trang index, chi tiết sản phẩm. Trang index sử dụng giao diện template 2 (3 sản phẩm mỗi dòng) | xong
| Vẽ prototype trang admin | Thêm, sửa Loài Thêm, sửa cá thể Xem hóa đơn, chi tiết hóa đơn | xong
| Vẽ prototype trang xem giỏ hàng, trang login | Khách hàng mua hàng xong sẽ xem lại giỏ hàng trước khi bấm thanh toán, vẽ prototype cho trang đó Login chắc copy paste cho cả customer và admin
| Điều chỉnh prototype | https://docs.google.com/document/d/1hHaIxo4qXdmEag-OLrzX-CRlvDrRBUEn5ovIvFDVw_E/edit
Nhóm Sương | Người quản trị website | Đăng nhập, đăng xuất. Phân riêng trang đăng nhập Thêm, sửa cá thể Xem hóa đơn, chi tiết hóa đơn | Xong
| Người quản trị website | Thêm, sửa Loài
| Người mua hàng | Hiển thị sản phẩm theo loại prototype của trang index, chi tiết sản phẩm Tìm kiếm theo tên | Xong
Chi tiết công việc và các thông tin liên quan | Người mua hàng | Hiển thị sản phẩm theo loại, có phân trang. Tìm kiếm cơ bản: theo loài, mô tả Đăng nhập, đặng xuất Yêu cầu đăng nhập để mua hàng, có lưu hóa đơn mua
| Yêu cầu khác | lược đồ ERD Insert 50 dòng dữ liêu trong database (nhớ xài tính năng column editor để nhập cho nhanh) Prototype của các trang: index, chi tiết sản phẩm, phân loại sản phẩm (theo loài), kết quả tìm kiếm thêm sửa loài, thêm sửa cá thể
| Thông tin phụ | Sử dụng github để quản lý phiên bản, Thư với Linh sẽ chịu trách nhiệm phần code, bạn nào có nhu cầu code phụ thì cứ báo trên facebook Hiện tại dùng tạm template 2 (3 sản phẩm 1 dòng) cho prototype index Template hiện tại của trang admin có khá nhiều trang con nhưng tui chưa tìm thấy trang nào phù hợp để vẽ prototype cũng như code cho chức năng thêm sửa. Có thể sẽ phải tạo trang mới CSDL đã bàn sẽ sớm được up lên drive (up rồi) Còn đây là link GitHub: https://github.com/LeQuangBao/G_Shop/tree/e706b7a9b578057933ab84d1bce023f35e8218e4 Trong phần mô tả có ghi luôn tools cần dùng để làm, ai làm phần nào thì download tools phần do về, làm xong thì up lên folder drive phù hợp
On-job training - Xây dựng website bán thú cưng PART 2
Mô tả: Cải tiến trang web nhiều nhất có thể trước khi demo lần cuối vào thứ 7 (11/3/2017), danh sách chi tiết các công việc xem bên dưới
Phân công: Mỗi người tự chọn công việc phù hợp với khả năng của mình. Nhớ phải cập nhật tiến độ để các thành viên khác biết công việc nào chưa được thực hiện mà chọn Ai chọn công việc nào thì để tiến độ là "đang làm", làm xong thì ghi "xong" Coder sử dụng Visual studio 2015, không cần cài đặt SQL Server, dùng luôn localdb trong Visual Studio Một số thuộc tính trong cơ sở dữ liệu đã được thay đổi từ int sang nvarchar để tiện cho việc xử lý (giới tính, vai trò, tình trạng...) - Xem "bảng thổng nhất các giá trị mặc định" để dùng https://docs.google.com/document/d/1b6Hzu5DCA3PxhWihP-Kodjd_V3_50PphtACJU2Xliw4/edit
Công việc |  |  | Tiến độ (đang làm / xong) | Người thực hiện
Điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu và cập nhật lên git Bảng người dùng có thêm: ngày sinh, giới tính Bảng cá thể lưu ngày sinh thay cho tuổi, thêm giá bán, giá mua, cột khuyến mãi [int] cho phép nhập % giảm Tình trạng có 3 loại: 0 - sẵn bán, 1 - đã bán, 2 - đã mất (không quan tâm lí do) Hóa đơn có trạng thái: Chưa giao hàng, hoàn thành, hủy. |  |  | Xong | Bảo
Chèn dữ liệu mẫu |  |  | Xong | Bảo
Vẽ lại ERD |  |  | Xong | Bảo
User: Khi mua hàng phải hỏi địa chỉ, cho chọn ngày giao hàng |  |  | xong | Linh
User: Trang chi tiết hiển thị 4 hình ảnh Admin: cho phép thêm tổng công 4 hình ành |  |  | xong | Thư
Admin được cập nhật trạng thái của hóa đơn |  |  | xong | Thư
Form đăng ký hỏi thêm thông tin: ngày sinh, giới tính. Form đăng ký có phần retype password |  |  | xong | Thư
Admin: form thêm người dùng có retype password |  |  | xong | Linh
Admin ghi rõ vai trò người dùng (khách hàng hay admin, không phải 0 và 1) |  |  | X | X
Admin: ghi rõ tổng số người dùng hiện có, tổng số hóa đơn hiện có |  |  | xong | Thư
Admin: cho phép thêm, sửa loài |  |  | xong | Linh
Admin, chi tiết hóa đơn: ghi thêm đơn vị tiền tệ, in đậm dòng tổng tiền, cho phép cập nhật thủ công tình trạng hóa đơn, liệt kê thông tin người mua. |  |  | xong | Thư
Admin, danh sách hóa đơn: thông nhất format ngày tháng |  |  | xong | Thư
Admin, quản lý người dùng: thêm cột STT, table header in đậm |  |  | xong | Bảo
Admin, sửa người dùng: cập nhật lại các trường, cho nút reset password |  |  | đang làm | Bảo
Admin, sửa người dùng: nay là một modal xuất hiện ngay trên trang Admin/User/Index |  |  | xong | Linh
Admin, xem hóa đơn: thêm thuộc tính địa chỉ, ngày giao hàng |  |  | xong | Thư
User: khi thêm sản phẩm vào giỏ phải làm cho nó bắt mắt hơn |  |  | xong | Bảo
User: Cá thể có tình trạng KHÁC "sẵn bán" thì báo hết hàng trong trang index, tìm kiếm, phân loại (thú cưng) |  |  | xong | Thư
Sửa các lỗi NullReference trong phần giao diện khách hàng |  |  | xong | Bảo
User: điều chỉnh layout của các trang thuộc mục Order |  |  | xong | Bảo
User: Khi khách hàng xác nhận hóa đơn, cá thể chưa được cập nhật tình trạng (vẫn là "sẵn bán"), hóa đơn chưa lưu lại "tổng tiền", "ngày đặt hàng" |  |  | xong | Bảo
User: Chưa có đường dẫn đến trang xem lại hóa đơn đã tạo trong quá khứ. (URL để vào trang xem lịch sử hóa đơn không có truyền kèm id, nghi ngờ là chỉ cần login thành công là xem được tất cả hóa đơn, kể cả của người khác) |  |  | xong | Bảo
User: hóa đơn sau khi xác nhận thì yêu cầu nhập "địa chỉ", "thời gian" giao hàng |  |  | X | X
Chi tiết cá thể có Video |  |  | -- | --
On-job training - Xây dựng website bán thú cưng PART 3
Công việc |  |  | Tiến độ (Đang làm / xong) | Người thực hiện
User
Trang chi tiết hiển thị khuyến mãi (bảng CaThe đã có cột khuyến mãi) |  |  | --- | ---
trang xem lại giỏ hàng, hóa đơn, xem chi tiết hóa đơn phải thể hiện % khuyến mãi |  |  | --- | ---
Tạo một trang mới cho phép đổi mật khẩu, editprofile có đường dẫn, dẫn tới trang đó. EditProfile bỏ phần sửa mật khẩu |  |  | xong | Bảo
Thống nhất format ngày tháng |  |  | xong | Bảo
Thêm trang edit profile |  |  | xong | Linh
Đồng nhất format tiền tệ |  |  | xong | Thư?
Đổi (Hết hàng) -> (Đã bán) |  |  | xong | Bảo
Hỏi địa chỉ khi đăng ký |  |  | xong | Bảo
giao diện đăng nhập, đăng ký có layout |  |  | xong | Linh
Điều chỉnh hiệu ứng thêm giỏ hàng để trực quan hơn |  |  | xong | Bảo
Thêm cột tổng tiền cho trang giỏ hàng |  |  | xong | Thư
tăng độ dài của khung "địa chỉ" trong trang checkout |  |  | xong | Linh
Trang hóa đơn có thứ tự cột |  |  | xong | Thư
Trang chi tiết có hiển thị video |  |  | xong | Bảo
Trang giỏ hàng: tổng tiền chưa cập nhật theo chi tiết bị xóa |  |  | xong | Thư
xác thực email |  |  | xong | Bảo
Admin
Chi tiết hóa đơn cho phép xóa thủ công |  |  | xong | Thư
tổng tiền không tự cập nhật theo chi tiết bị xóa (tiền không giảm xuống) |  |  | xong | Thư
Xóa chi tiết thì cập nhật lại "sẵn bán" cho cá thể |  |  | xong | Thư
Hóa đơn có 4 trạng thái: Mới đặt hàng, Đã xác nhận, Giao hàng thành công, Thất bại |  |  | xong | Thư
Filter cho trạng thái đơn hàng (mặc định là "Mới đặt hàng") |  |  | xong | Thư
FIlter cho trạng thái cá thể (mặc định là "Sẵn bán") |  |  | xong | Thư
Filter cho người dùng (mặc định là "Khách hàng"), giấu mã người dùng |  |  | xong | Thư
Giới tính bỏ dấu đàng hoàng |  |  | xong
Không cho sửa username |  |  | xong
Chi tiết hóa đơn có thêm cột STT, cho xóa dòng sản phẩm (thêm nút "lưu" nằm bên trái nút "quay lại") |  |  | xong | Thư
(optional): Dùng jqueryui để làm đẹp cho các radiobutton (filter) cho các trang trong admin site (cá thể, hóa đơn, người dùng) |  |  | xong | Bảo
Sửa hình ảnh cá thể |  |  | xong | Thư
Thống kê doanh thu |  |  | xong | Linh
Hóa đơn có sắp xếp theo ngày |  |  | xong | Thư
Hóa đơn bỏ cột mã hóa đơn, thêm cột người mua |  |  | xong | Thư
thêm phần chỉnh sửa "địa chỉ" và "tên người dùng" cho edit user |  |  | xong | Linh
filter cho trang index loài |  |  | xong | Bảo
trang index cá thể chưa có tổng số, trang index hóa đơn bị lỗi hiển thị tên người mua (cụ thể: tên người mua hiển thị bằng viewbag => cả chục tờ hóa đơn có mỗi tên 1 người mua) |  |  | xong | Thư
thêm, sửa khuyến mãi cho cá thể |  |  | xong | Bảo
Chèn video vào cá thể |  |  | xong | Bảo

## Archive0
SGT_ManagmentSystem - part 3
To do | Doing |  | Testing | Finish | Member | POINT | Total point | Burned point | Remaining point | Date
| In progress | Done
unified validate | [6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0